软件外包合同

甲方：

乙方：

乙方受甲方委托进行e事会app的开发工作。

双方本着相互合作、互惠互利的原则，共同协商达成如下[协议](http://www.hhualawyer.com/law/731.html):

一、项目名称：e事会

二、内容及要求：

1、内容：根据甲方的要求，乙方在规定时间内完成要求的开发，该系统的设计要求如下：

主要功能：

本期总共开放2个小区。

（1）启动页

1. 启动页展示app名称，图标以及版本信息。

2. 如有新版本更新，则弹出是否更新新版本提示框。

（2）选择小区列表页

1. 第一次打开app的用户，首先进入选择小区列表页。

2. 小区列表页展示后台已经录入的小区信息。

3. 选择一个小区，则进入对应小区的信息页面。

（3）主页面

主页面顶部导航栏可选择其他小区。选择后，打开所选小区的信息页。

主页面底部导航栏分为政务信息和个人信息两个模块。

1.政务信息

包括普通政务信息和投票信息两个部分。

1.1 普通政务信息

1.1.1 普通政务信息至少需要标题，内容。

1.1.2 普通政务信息用户可回复（例:开放二胎政策…）。

1.1.3 如管理员回复，则需要带管理员标识。

1.1.4 回复信息必须登录的用户才可以操作，否则跳转到登录页面。

1.1.5 回复信息包括回复内容，用户名和回复时间。

1.1.6 普通政务信息列表只显示回复信息数量，需要查看详细回复内容，点击进入详细信息查看。

1.2 投票信息

1.2.1 投票信息至少需要包含标题，内容，投票项

1.2.2 投票信息用户可以参与投票，每个账号只能对每条信息投一次 票，不可更改。投票完成后，立即显示当前投票结果。

1.2.3 投票信息只可投票，不可回复。

1.2.4 投票项可在后台自定义，至少有两项。

1.2.5 投票信息必须登录的用户才可以操作，否则跳转到登录页面。

1.2.6 投票可以在投票信息列表进行。

1.2.7 投票结果会在投票详细页展示。

2.个人信息

2.1 个人信息包括用户基本信息，姓名，所在小区，门牌号等等。

2.2 个人信息页可以提交反馈或曝光信息，反馈信息只可管理员在后台查看，反馈或曝光信息可以上传图片和提交文字内容。

2.3 个人信息可以查看用户参与过的历史投票信息和普通政务的回复

2.4 个人信息包含设置模块

2.4.1 可以设置是否接收推送消息。

2.4.2 查看app的关于。

2.4.3 检查版本更新。

（4）用户模块

1.登录

1.1 通过手机号和短信验证码完成登录，如业主未纪录在后台的业主，则不允许登录。

1.2 app进入不需要强制登录，只有在进行评论或者投票的时候才需要登录。

1.3 登录后不可随意更改所在小区，但可以浏览其他小区信息。

1.4 只要进行过一次登录，下次进入则自动登录app。除非登录信息过期或者卸载重装app，则需要重新登录。

2.完善资料

2.1 登录成功后，必须完善资料。

2.2 资料包括姓名，身份证，所在小区（只可下拉选择已经开通的此业务的小区），门牌号。

3.用户资料修改

3.1 为保证用户的真实性，用户不可随意更改已经填写的资料，如有需要更改，请联系管理员后台操作。

3.2 管理员在后台可以对用户信息进行新增，删除，修改操作。

（5）管理模块

1. 分配帐号给管理员，仅有管理员登录后台。

2. 管理员可以按照小区分布对业主进行管理，添加，修改，删除，查看业主信息。

3. 管理员可以按照小区分布发布普通政务信息和投票信息。

4. 投票信息的投票项可以自定义。

5. 管理员可以查看普通政务信息的评论和投票信息的投票结果。

6. 管理员发布的信息包括标题，内容和投放小区（投放小区可单选也可多选）。

7. 管理员可以后台设置发布信息的时效性，不选择则默认为永久显示信息。

8. 管理员可以查看小区业主的留言反馈和联系方式。

9. 管理员可以在后台编辑自定义消息，并推送给所有用户。

（6）推广和业主信息录入

1. 以制作二维码的方式进行，扫码即可下载

2. 苹果设备扫码后，必须跳转到appstore下载

3. 业主信息录入由甲方负责，乙方会提前开发好管理后台，方

便甲方对业主信息的录入。

(7) 其他

1. app名称：e事会

2. logo ：以最终设计为准

3. 系统运行环境

3.1 苹果手机客户端（支持ios7及ios7以上系统，市场占比%97以上）

3.2 安卓手机客户端 （支持4.0及4.0以上android系统，市场占比%90以上）

3.3 管理后台（浏览器适配Chrome, Firefox. 兼容IE9及以上）

根据需求设计进行项目的开发以及测试的工作。

2、开发时间：

（1）启动日期：甲乙双方签字盖章之日即为项目正式启动日期；

（2）完成期限：自项目正式启动，在30日内完成。（app开发15日完成，考虑到苹果审核机制和云服务器购买以及配置调试时间，增加15日）

三、双方权利义务：

1、甲方：

（1）甲方有权利督促乙方按规定时间完成项目开发，有增加或修改内容双 方需另行协商解决；在不影响进程的情况下，对于甲方的小规模变动的需求，乙方必须满足；若出现大幅度的变更，则甲乙双方商议延长开发周期。

（2）甲方完全拥有代码的所有权，包括使用权、著作权等所有权利；

（3）甲方应当按照协议，按时向乙方支付开发[费用](http://www.hhualawyer.com/law/330.html)；

（4）甲方有义务对本合同的内容进行保密；

（5）甲方有义务对乙方的软件开发技术进行保密，在未经乙方书面许可的情况下，不得向第三方泄露。

（6）甲方有义务保密乙方的个人信息，不得向第三方泄露。

2、乙方：

（1）乙方有义务按甲方的要求在规定时间内完成项目开发，完成需要开发的内容

（2）乙方有义务对本合同的内容进行保密；

（3）乙方有义务对与甲方项目的接口规范进行保密，在未经甲方书面许可的情况下，不得向第三方泄露；

（4）乙方有义务在项目结束后，完成验收。

3、服务维护：

（1）若app出现问题，乙方有责任免费提供维护服务。

（2）若服务器在租用期间出现问题，乙方有责任上门提供免费维护服务。

（3）若因为租用服务器到期或者短信条数不足而导致的app无法正常使用，乙方不承担任何责任。

（4）租用服务器时间即将到期或短信条数不足，乙方有责任提醒甲方续费，如要续租服务器，服务器价格随云服务提供商价格改动而变动。

（5）维护范围指的是app本身的问题，或者服务器网络不可用。不接受任何功能修改或者增加新功能以及提升服务器容量。

（6）维护时间为服务器租用时间。

4、后期拓展：

（1）如甲方需要开发新功能或提升服务器容量，需重新签署新的合同，作为下一期开发内容。

（2）如后续需要扩展小区数量，按照每个小区600元人民币收费。

5、版权：

本项目涉及到的app，管理后台以及其他相关内容，版权归甲方所有。乙方有义务在项目完成后，提交所有代码和相关开发资料给甲方。

四、费用和支付方式：

1. 此项目费用开发成本费用为40000元人民币，项目全部完成款项一次性付清。

五、开发流程安排：

从签署正式合同起开始计算开发时间。

第一阶段（10天）

1. 完成后台开发

2. 完成接口开发。

3. 完成苹果版本开发。

第二阶段（10天）

1. 甲方开始采集数据 。

2. 设计logo,启动页。

3. 苹果版本测试，提交给乙方提出修改建议，收集ios版本审核资料。

4. 完成安卓版本开发。

第三阶段（10天）

1. 苹果版本和安卓版本在测试服务器进行测试。

2. 购买并部署正式服务器。

3. 提交appstore审核，等待审核结果。

4. 制作下载二维码。

5. 苹果版本审核成功，提交所有资料。

各个阶段视具体开发时间有所微调, 乙方需要确保最终交付日期如期完成。

项目完成验收，提交合同和发票，甲方须在七个工作日内结清所有款项，打入乙方公帐帐户。

六、违约责任：

（1）甲方有义务按期支付乙方费用，如因甲方自身原因，未能按时交付，则每延期一天，甲方将额外支付乙方总费用的0.5%作为补偿；

（2）乙方有义务按期向交付甲方源代码和设计文档，实现项目中的所有功能，如因乙方自身原因，未能按时交付，则每延期一天，甲方将扣除乙方总费用的0.5%作为补偿。如确因甲方原因，造成乙方未能按时交付，则乙方不承担由此造成的甲方的损失。

七、适用法律：

本合同使用中华人民共和国合同法及相关法律法规。

八、[仲裁](http://www.hhualawyer.com/law/494.html)：

对在本合同履行过程中出现的争议，双方本着友好协商的原则予以解决，如协商不能解决时，合同的任何一方可将争议提交本地仲裁委员会，并按该委员会的仲裁规则进行仲裁。仲裁决定对双方都有约束力。争议进行仲裁期间，除争议事项外，甲乙双方应继续履行各自本合同中规定的义务和行使权利。

九、甲乙双方指定联系人及联系方式

甲方： 乙方：

联系人： 联系人：

联系电话： 联系电话：

单位地址： 单位地址：

附开票信息：

纳税人身份类型：小规模纳税人

发票类型：普通发票

纳税人识别码：440300349875184

注册地址：广东省深圳市南山区桃园街道珠光西路博伦职校西丽实习基地4栋

电话： 0755-27847747

开户行：招商银行深圳分行南油支行

账号：755927408410701

发票邮寄地址：深圳市宝安区公园路西一巷71号303室

接收人：强亚英

十、其它：

本合同壹式贰份，双方各执壹份，签字盖章有效。

日期：